UNIVASSOURAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE

LEANDRO LIMA CARDOSO (202323366)

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

DESENVOLVIMENTO DE GAME ENGINE 2D EM C++

PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

SAQUAREMA

2026

LEANDRO LIMA CARDOSO (202323366)

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

DESENVOLVIMENTO DE GAME ENGINE 2D EM C++

PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

Trabalho apresentado como requisito parcial para obtenção de nota da disciplina de Práticas Extensionistas Integradoras VI do curso de Engenharia de Software da Univassouras (campus universitário de Saquarema).

Prof. Dr. Altemar Sales

SAQUAREMA

2026

RESUMO

Este documento apresenta o Plano de Gerenciamento do Projeto referente ao desenvolvimento de uma game engine 2D em formato de biblioteca, implementada na linguagem C++, com foco em modularidade, desempenho e redução de dependências externas. O plano tem como objetivo estruturar e organizar as atividades necessárias para a concepção, modelagem, implementação, validação e documentação do produto final, garantindo controle sobre escopo, prazo, qualidade e riscos. São definidos os objetivos do projeto em formato SMART, as entregas previstas, a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), o cronograma de execução, bem como as estratégias de gerenciamento de comunicação, partes interessadas e monitoramento do trabalho. O documento também contempla análise e tratamento de riscos associados à complexidade técnica e às restrições de tempo inerentes ao desenvolvimento individual. Por meio da aplicação de práticas formais de gerenciamento, busca-se assegurar a execução estruturada do projeto, minimizando incertezas e promovendo organização, rastreabilidade e controle ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento da biblioteca.

Palavras-chave: game engine; C++; gerenciamento de projetos; planejamento; desenvolvimento de software.

SUMÁRIO

1 PROJECT CANVAS	5

1.1 Descrição do Project Canvas	5

1.1.1 Problema	6

1.1.2 Solução Proposta	6

1.1.3 Produto Final	6

1.1.4 Público-Alvo	6

1.1.5 Objetivos do Projeto	7

1.1.6 Entregas Principais	7

1.1.7 Premissas	7

1.1.8 Restrições	8

1.1.9 Riscos Iniciais	8

2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO	8

2.1 Objetivos SMART	9

2.2 Produto e Entregas	10

2.3 Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos	11

2.4 Premissas	11

2.5 Restrições	11

2.6 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	12

2.7 Principais Atividades e Estratégia do Projeto	12

3 GERENCIAMENTO DO TEMPO	13

3.1 Definição das Atividades	13

3.2 Sequenciamento das Atividades	15

3.3 Estimativa de Duração	16

3.4 Marcos do Projeto	16

3.5 Cronograma (Modelo para Gráfico de Gantt)	17

3.6 Controle do Cronograma	17

4 EQUIPE	18

4.1 Estrutura Organizacional do Projeto	18

4.2 Responsabilidades	19

4.3 Matriz de Responsabilidades (RACI Simplificada)	19

4.4 Competências Necessárias	20

4.5 Estratégia de Desenvolvimento Individual	20

4.6 Plano de Comunicação Interna	21

5 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES	21

5.1 Objetivos da Comunicação	21

5.2 Partes Interessadas na Comunicação	22

5.3 Canais de Comunicação	22

5.4 Frequência das Comunicações	22

5.5 Registro e Armazenamento de Informações	23

5.6 Tipos de Informação Comunicada	23

5.7 Fluxo de Comunicação	23

6 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS	24

6.1 Identificação das Partes Interessadas	24

6.2 Análise das Partes Interessadas	25

6.3 Matriz Interesse x Influência	25

6.4 Estratégias de Engajamento	25

6.5 Monitoramento das Partes Interessadas	26

7 GERENCIAMENTO DOS RISCOS	27

7.1 Identificação dos Riscos	27

7.2 Análise Qualitativa dos Riscos	28

7.3 Estratégias de Resposta aos Riscos	28

7.4 Plano de Contingência	29

7.5 Monitoramento dos Riscos	30

8 MONITORAMENTO E CONTROLE	30

8.1 Controle do Escopo	30

8.2 Controle do Cronograma	31

8.3 Controle da Qualidade	31

8.4 Indicadores de Desempenho	32

8.5 Relatórios de Acompanhamento	32

8.6 Processo de Ajustes	33

9 CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS	33

9.1 Objetivo do Controle de Mudanças	33

9.2 Tipos de Mudanças Possíveis	34

9.3 Processo de Solicitação de Mudança	34

9.4 Critérios para Aprovação de Mudanças	34

9.5 Registro das Mudanças	35

9.6 Autoridade de Aprovação	35

9.7 Controle de Versões	35

10 LIÇÕES APRENDIDAS	36

# 1 PROJECT CANVAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

## 1.1 Descrição do Project Canvas

O Project Canvas apresentado na Figura sintetiza os principais elementos estratégicos do projeto, permitindo uma visão estruturada dos objetivos, entregas, restrições e riscos envolvidos no desenvolvimento da game engine 2D em C++.

### 1.1.1 Problema

Desenvolvedores iniciantes e projetos acadêmicos que buscam criar jogos 2D baseados em tiles frequentemente utilizam motores generalistas que apresentam elevada complexidade estrutural, abstrações amplas e múltiplas dependências externas. Essa característica pode dificultar a compreensão aprofundada dos mecanismos internos de uma engine e limitar a experimentação arquitetural voltada ao desempenho e à modularidade.

### 1.1.2 Solução Proposta

Desenvolver uma game engine 2D estruturada como biblioteca em C++, especializada em jogos baseados em tiles com visão top-down, priorizando arquitetura modular, controle direto sobre recursos computacionais e redução de dependências externas.

### 1.1.3 Produto Final

O produto final do projeto consiste em:

- Biblioteca funcional compilável em C++;

- Sistema de renderização 2D baseado em tiles;

- Gerenciador de recursos gráficos;

- Sistema de entidades e detecção de colisão;

- Protótipo funcional de validação;

- Documentação técnica e acadêmica.

### 1.1.4 Público-Alvo

O projeto é direcionado a:

- Estudantes de Engenharia de Software;

- Desenvolvedores iniciantes;

- Projetos acadêmicos que demandem motor gráfico 2D simplificado;

- Desenvolvedores independentes interessados em soluções especializadas.

### 1.1.5 Objetivos do Projeto

- Desenvolver biblioteca modular e reutilizável;

- Garantir funcionamento consistente do sistema de renderização 2D;

- Implementar gerenciamento eficiente de recursos;

- Validar a engine por meio de protótipo funcional;

- Documentar arquitetura e decisões técnicas.

### 1.1.6 Entregas Principais

As entregas previstas incluem:

- Planejamento formal do projeto;

- Modelagem arquitetural;

- Implementação incremental da biblioteca;

- Protótipo funcional;

- Relatórios de acompanhamento;

- Trabalho acadêmico final.

### 1.1.7 Premissas

- Desenvolvimento será realizado individualmente;

- A linguagem principal utilizada será C++;

- Projeto será executado dentro do prazo acadêmico estabelecido;

- Ambiente computacional necessário estará disponível.

### 1.1.8 Restrições

- Tempo limitado ao período letivo;

- Recursos financeiros inexistentes;

- Escopo delimitado a jogos 2D baseados em tiles;

- Complexidade técnica inerente ao desenvolvimento de motor gráfico.

### 1.1.9 Riscos Iniciais

- Possível atraso na implementação devido à complexidade técnica;

- Dificuldade de integração entre módulos;

- Problemas de desempenho inesperados;

- Sobrecarga de atividades acadêmicas paralelas.

# 2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO

O gerenciamento do escopo tem como finalidade definir claramente os limites do projeto, estabelecendo o que será desenvolvido, quais entregas serão realizadas e quais elementos não fazem parte da proposta. Essa definição busca evitar expansão não controlada do projeto (scope creep), assegurando foco nos objetivos previamente estabelecidos.

## 2.1 Objetivos SMART

Os objetivos do projeto foram definidos segundo o modelo SMART, garantindo que sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais.

Objetivo Geral SMART

Desenvolver, até o final do período letivo de 2027-1, uma game engine 2D em formato de biblioteca, utilizando a linguagem C++, contendo sistema de renderização baseado em tiles, gerenciamento de recursos, sistema de entidades e mecanismo básico de colisão, validada por meio de protótipo funcional.

Especificidade (S – Specific)

O projeto consiste na criação de uma biblioteca especializada para jogos 2D com visão top-down, não abrangendo funcionalidades de motores generalistas completos.

Mensurabilidade (M – Measurable)

O sucesso do projeto será verificado por meio de:

- Compilação funcional da biblioteca;

- Execução do protótipo com renderização correta de tiles;

- Funcionamento consistente do sistema de entidades e colisão;

- Entrega da documentação técnica e acadêmica.

Atingibilidade (A – Achievable)

O projeto é viável considerando:

- Desenvolvimento individual;

- Escopo delimitado;

- Uso de ferramentas já dominadas pelo autor;

- Planejamento incremental das atividades.

Relevância (R – Relevant)

O projeto é relevante por:

- Aplicar conceitos de engenharia de software;

- Permitir aprofundamento em arquitetura e desempenho;

- Contribuir para formação acadêmica e técnica do autor.

Temporalidade (T – Time-bound)

O projeto será concluído dentro do cronograma acadêmico estabelecido para o semestre 2027-1.

## 2.2 Produto e Entregas

Produto Final

Biblioteca de game engine 2D implementada em C++, estruturada modularmente e validada por protótipo funcional.

Entregas Principais

- Plano de Gerenciamento do Projeto.

- Modelagem arquitetural da engine.

- Implementação do núcleo da biblioteca.

- Sistema de renderização baseado em tiles.

- Sistema de gerenciamento de recursos.

- Sistema de entidades e colisão.

- Protótipo funcional de validação.

- Documentação técnica.

- Trabalho acadêmico final.

## 2.3 Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos

A matriz de rastreabilidade tem como objetivo garantir que cada requisito identificado esteja vinculado a uma entrega específica do projeto, permitindo controle e verificação de conformidade.

| ID | Requisito | Tipo | Entrega Relacionada | Critério de Validação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Renderizar mapa baseado em tiles | Funcional | Renderização | Execução correta no protótipo |
| RF02 | Gerenciar carregamento de texturas | Funcional | Resource Manager | Carregamento sem duplicação |
| RF03 | Criar e atualizar entidades | Funcional | Entity System | Atualização correta em execução |
| RF04 | Detectar colisão com mapa | Funcional | Collision System | Bloqueio em áreas não transitáveis |
| RNF01 | Manter arquitetura modular | Não funcional | Estrutura da biblioteca | Separação clara de módulos |
| RNF02 | Minimizar dependências externas | Não funcional | Implementação geral | Uso restrito a bibliotecas essenciais |

## 2.4 Premissas

- O desenvolvimento será realizado individualmente;

- O ambiente computacional será suficiente para execução do projeto;

- O autor possui conhecimento prévio em C++;

- O prazo acadêmico será mantido conforme calendário institucional.

## 2.5 Restrições

- Prazo limitado ao semestre letivo;

- Escopo restrito a jogos 2D baseados em tiles;

- Recursos financeiros inexistentes;

- Desenvolvimento sem equipe auxiliar.

## 2.6 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto organiza o trabalho em níveis hierárquicos, facilitando planejamento e controle.

Nível 1 – Projeto Game Engine 2D

- Planejamento

- Modelagem Arquitetural

- Implementação

  - Núcleo (Core)

  - Renderização 2D

  - Gerenciamento de Recursos

  - Sistema de Entidades

  - Sistema de Colisão

- Testes e Validação

- Documentação

- Entrega Final

## 2.7 Principais Atividades e Estratégia do Projeto

O projeto será conduzido por meio de desenvolvimento incremental, priorizando inicialmente a estrutura básica da biblioteca e posteriormente adicionando funcionalidades específicas.

A estratégia adotada inclui:

- Definição arquitetural prévia;

- Implementação modular;

- Validação progressiva por protótipo;

- Revisões periódicas de progresso;

- Documentação paralela ao desenvolvimento.

Essa abordagem busca reduzir riscos técnicos e permitir ajustes estruturais durante a execução do projeto.

# 3 GERENCIAMENTO DO TEMPO

O gerenciamento do tempo tem como objetivo planejar, estimar, organizar e controlar a duração das atividades do projeto, assegurando que a game engine 2D seja desenvolvida dentro do prazo acadêmico estabelecido para o semestre 2027-1.

O planejamento temporal foi estruturado considerando:

- Complexidade técnica das etapas;

- Desenvolvimento individual;

- Necessidade de paralelismo entre implementação e documentação;

- Períodos de revisão e ajustes.

## 3.1 Definição das Atividades

As atividades do projeto foram estruturadas a partir da EAP apresentada anteriormente.

Fase 1 – Planejamento

- Elaboração do Plano de Gerenciamento

- Definição da arquitetura inicial

- Levantamento de requisitos

Fase 2 – Modelagem Arquitetural

- Modelagem UML (classes e módulos)

- Definição de responsabilidades

- Estruturação dos pacotes da biblioteca

Fase 3 – Implementação do Núcleo

- Estrutura base do projeto

- Loop principal

- Sistema de inicialização

Fase 4 – Renderização 2D

- Sistema de tiles

- Carregamento de sprites

- Renderização em tela

Fase 5 – Gerenciamento de Recursos

- Implementação do Resource Manager

- Controle de carregamento e descarregamento

- Otimização de memória

Fase 6 – Sistema de Entidades

- Criação da classe base Entity

- Sistema de atualização

- Gerenciamento de múltiplas entidades

Fase 7 – Sistema de Colisão

- Implementação de bounding box

- Verificação de colisão com mapa

- Integração com entidades

Fase 8 – Testes e Validação

- Criação do protótipo funcional

- Testes de desempenho

- Correção de inconsistências

Fase 9 – Documentação Final

- Revisão do TCC

- Consolidação de diagramas

- Preparação para entrega

## 3.2 Sequenciamento das Atividades

As atividades seguem ordem lógica de dependência técnica:

- Planejamento

- Modelagem

- Implementação do Núcleo

- Renderização

- Recursos

- Entidades

- Colisão

- Testes

- Documentação Final

A implementação ocorre de forma incremental, permitindo validação contínua.

## 3.3 Estimativa de Duração

A estimativa foi realizada considerando semanas acadêmicas.

| Fase | Atividade | Duração |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planejamento | 2 semanas |
| 2 | Modelagem | 2 semanas |
| 3 | Núcleo | 3 semanas |
| 4 | Renderização | 3 semanas |
| 5 | Recursos | 2 semanas |
| 6 | Entidades | 2 semanas |
| 7 | Colisão | 2 semanas |
| 8 | Testes | 2 semanas |
| 9 | Documentação | 2 semanas |

Duração total estimada: aproximadamente 20 semanas.

## 3.4 Marcos do Projeto

Os marcos representam pontos críticos de verificação:

- M1 – Aprovação do Plano de Gerenciamento

- M2 – Conclusão da Modelagem Arquitetural

- M3 – Renderização funcional de mapa

- M4 – Sistema de entidades operacional

- M5 – Protótipo completo executando

- M6 – Entrega do TCC

## 3.5 Cronograma (Modelo para Gráfico de Gantt)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

| Atividade | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Planejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Núcleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renderização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colisão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.6 Controle do Cronograma

O acompanhamento será realizado por meio de:

- Revisões semanais de progresso;

- Comparação entre prazo planejado e prazo real;

- Ajustes pontuais de prioridade quando necessário;

- Registro de atrasos e suas causas.

Caso haja risco de atraso, será adotada reordenação de atividades ou simplificação de funcionalidades não críticas.

# 4 EQUIPE

O gerenciamento da equipe tem como objetivo definir responsabilidades, papéis, formas de comunicação e mecanismos de acompanhamento das atividades do projeto. Embora o desenvolvimento da game engine 2D seja realizado individualmente, a formalização da estrutura organizacional contribui para maior clareza na execução das tarefas e na prestação de contas acadêmica.

## 4.1 Estrutura Organizacional do Projeto

O projeto possui estrutura organizacional simplificada, caracterizada por modelo funcional individual, no qual o autor desempenha múltiplos papéis técnicos e gerenciais.

Papéis Identificados

| Papel | Responsável | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Gerente do Projeto | Autor do projeto | Planejamento, controle de escopo, prazo e riscos |
| Arquiteto de Software | Autor do projeto | Definição da arquitetura e modularização |
| Desenvolvedor | Autor do projeto | Implementação da biblioteca |
| Analista de Testes | Autor do projeto | Validação e verificação funcional |
| Documentador Técnico | Autor do projeto | Produção da documentação acadêmica |
| Orientador Acadêmico | Professor da disciplina | Acompanhamento, validação metodológica e avaliação |

## 4.2 Responsabilidades

Autor do Projeto

- Elaborar o planejamento formal;

- Desenvolver a arquitetura da engine;

- Implementar os módulos previstos;

- Realizar testes funcionais;

- Produzir documentação técnica e acadêmica;

- Monitorar prazos e riscos.

Orientador Acadêmico

- Avaliar coerência metodológica;

- Validar entregas parciais;

- Fornecer direcionamento acadêmico;

- Avaliar o resultado final.

## 4.3 Matriz de Responsabilidades (RACI Simplificada)

| Atividade | Autor do projeto | Orientador Acadêmico |
| --- | --- | --- |
| Planejamento | R | A |
| Modelagem | R | C |
| Implementação | R | I |
| Testes | R | I |
| Documentação | R | C |
| Aprovação Final | - | A |

Legenda:

R – Responsável

A – Aprovador

C – Consultado

I – Informado

## 4.4 Competências Necessárias

Para execução do projeto são requeridas as seguintes competências:

- Programação avançada em C++;

- Conhecimento em arquitetura de software;

- Modelagem UML;

- Noções de desempenho e gerenciamento de memória;

- Planejamento e organização de projetos;

- Escrita acadêmica conforme normas técnicas.

## 4.5 Estratégia de Desenvolvimento Individual

Considerando que o projeto é desenvolvido individualmente, será adotada estratégia de organização baseada em:

- Planejamento semanal de tarefas;

- Registro de progresso;

- Revisões periódicas de arquitetura;

- Desenvolvimento incremental;

- Testes contínuos após cada módulo implementado.

Essa abordagem busca minimizar riscos relacionados à sobrecarga de atividades e atrasos no cronograma.

## 4.6 Plano de Comunicação Interna

Mesmo sendo projeto individual, o controle será realizado por meio de:

- Registro de decisões técnicas;

- Organização de versões do código;

- Atualização periódica do documento acadêmico;

- Reuniões de acompanhamento com orientador.

# 5 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

O gerenciamento das comunicações tem como finalidade assegurar que todas as informações relevantes do projeto sejam geradas, registradas, armazenadas e transmitidas de maneira adequada às partes interessadas, especialmente ao orientador acadêmico.

Este plano estabelece os canais, frequência e responsabilidades relacionados à comunicação durante o desenvolvimento da game engine 2D.

## 5.1 Objetivos da Comunicação

- Garantir alinhamento entre autor e orientador;

- Registrar decisões técnicas relevantes;

- Documentar progresso do projeto;

- Facilitar acompanhamento acadêmico;

- Manter histórico das versões e alterações realizadas.

## 5.2 Partes Interessadas na Comunicação

| Parte Interessada | Interesse | Necessidade de Informação |
| --- | --- | --- |
| Autor do projeto | Execução do projeto | Planejamento, progresso, riscos |
| Orientador acadêmico | Acompanhamento acadêmico | Status, entregas parciais, dificuldades |
| Instituição | Avaliação formal | Entrega final e documentação |

## 5.3 Canais de Comunicação

Os seguintes canais serão utilizados:

- Reuniões presenciais ou virtuais com o orientador;

- Comunicação por e-mail institucional;

- Registro escrito no próprio documento do projeto;

- Controle de versões do código-fonte;

- Armazenamento digital organizado.

## 5.4 Frequência das Comunicações

| Tipo de Comunicação | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Reunião de acompanhamento | Quinzenal | Autor e Orientador |
| Atualização de progresso | Semanal | Autor do projeto |
| Entrega parcial de documentos | Conforme cronograma | Autor do projeto |
| Feedback técnico/metodológico | Conforme necessidade | Orientador Acadêmico |

## 5.5 Registro e Armazenamento de Informações

Serão adotadas as seguintes práticas:

- Versionamento organizado do código-fonte;

- Armazenamento digital dos documentos em pasta estruturada;

- Registro de alterações significativas no projeto;

- Backup periódico dos arquivos.

Essa organização busca garantir segurança das informações e rastreabilidade das decisões técnicas.

## 5.6 Tipos de Informação Comunicada

Durante o projeto, serão comunicadas:

- Alterações no escopo;

- Ajustes no cronograma;

- Identificação de riscos;

- Dificuldades técnicas;

- Conclusão de marcos importantes.

## 5.7 Fluxo de Comunicação

O fluxo comunicacional do projeto segue estrutura simples:

- Autor do projeto

- Registro formal

- Orientador acadêmico

- Feedback

- Ajustes no projeto

Esse fluxo assegura que decisões relevantes sejam validadas e documentadas.

# 6 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

O gerenciamento das partes interessadas tem como objetivo identificar indivíduos ou grupos que possam influenciar ou ser impactados pelo projeto, analisando seu nível de interesse e influência, bem como definindo estratégias adequadas de engajamento.

No contexto deste projeto, as partes interessadas estão relacionadas principalmente ao ambiente acadêmico e ao próprio autor.

## 6.1 Identificação das Partes Interessadas

As principais partes interessadas do projeto são:

- Autor do projeto

- Orientador acadêmico

- Instituição de ensino

- Banca avaliadora

- Comunidade acadêmica e desenvolvedores interessados

## 6.2 Análise das Partes Interessadas

A análise considera dois fatores principais: nível de interesse e nível de influência.

| Parte Interessada | Interesse | Influência | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor do projeto | Muito alto | Alto | Principal interessado |
| Orientador acadêmico | Alto | Alto | Influenciador direto |
| Instituição | Médio | Alto | Regulador formal |
| Banca avaliadora | Alto | Alto | Avaliador final |
| Comunidade técnica | Médio | Baixo | Beneficiário indireto |

## 6.3 Matriz Interesse x Influência

A partir da análise, estabelece-se a seguinte estratégia:

- Alta influência / Alto interesse → Gerenciar de perto

  - Orientador acadêmico

  - Banca avaliadora

- Alta influência / Médio interesse → Manter satisfeito

  - Instituição

- Alto interesse / Alta responsabilidade → Controle direto

  - Autor do projeto

- Baixa influência / Médio interesse → Monitorar

  - Comunidade técnica

## 6.4 Estratégias de Engajamento

Autor do projeto

- Planejamento estruturado;

- Registro contínuo de progresso;

- Controle disciplinado do cronograma.

Orientador acadêmico

- Reuniões periódicas;

- Entregas parciais para validação;

- Ajustes conforme orientação metodológica.

Instituição

- Atendimento às normas acadêmicas;

- Cumprimento dos prazos estabelecidos.

Banca Avaliadora

- Produção de documento consistente;

- Clareza técnica na defesa do projeto.

Comunidade Técnica

- Possível disponibilização futura da biblioteca;

- Documentação clara e organizada.

## 6.5 Monitoramento das Partes Interessadas

O acompanhamento será realizado por meio de:

- Feedback do orientador;

- Cumprimento dos marcos acadêmicos;

- Avaliação contínua do alinhamento do projeto com os objetivos institucionais.

Caso haja alteração no nível de interesse ou influência de alguma parte interessada, o plano poderá ser ajustado.

# 7 GERENCIAMENTO DOS RISCOS

O gerenciamento dos riscos tem como objetivo identificar, analisar e propor respostas para eventos que possam impactar negativamente o desempenho do projeto, seja em termos de prazo, escopo ou qualidade.

Considerando que o desenvolvimento da game engine 2D é realizado individualmente e envolve complexidade técnica relevante, a gestão de riscos torna-se fundamental para garantir a viabilidade do projeto.

## 7.1 Identificação dos Riscos

Os principais riscos identificados para o projeto são:

- Complexidade técnica superior à estimada;

- Atraso no cronograma;

- Problemas de desempenho da biblioteca;

- Dificuldades na integração entre módulos;

- Sobrecarga acadêmica;

- Perda de dados ou falhas no ambiente de desenvolvimento.

## 7.2 Análise Qualitativa dos Riscos

A análise qualitativa considera probabilidade e impacto.

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Nível |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Complexidade técnica elevada | Média | Alta | Alto |
| R2 | Atraso no cronograma | Média | Alta | Alto |
| R3 | Baixo desempenho da engine | Baixa | Alta | Média |
| R4 | Falha na integração de módulos | Média | Média | Média |
| R5 | Sobrecarga acadêmica | Alta | Média | Alto |
| R6 | Perda de arquivos | Baixa | Alta | Média |

## 7.3 Estratégias de Resposta aos Riscos

R1 – Complexidade Técnica Elevada

Estratégia: Mitigação

- Dividir implementação em etapas menores;

- Validar cada módulo isoladamente;

- Realizar testes incrementais.

R2 – Atraso no Cronograma

Estratégia: Mitigação

- Planejamento semanal;

- Priorização de funcionalidades essenciais;

- Redução de funcionalidades não críticas, se necessário.

R3 – Baixo Desempenho

Estratégia: Mitigação

- Testes de desempenho periódicos;

- Revisão de código e otimização de memória.

R4 – Falha na Integração

Estratégia: Mitigação

- Definição clara de interfaces;

- Testes de integração progressivos.

R5 – Sobrecarga Acadêmica

Estratégia: Aceitação controlada com monitoramento

- Organização antecipada de tarefas;

- Ajustes no cronograma quando necessário.

R6 – Perda de Arquivos

Estratégia: Prevenção

- Backup periódico;

- Versionamento do código.

## 7.4 Plano de Contingência

Caso ocorra materialização de riscos críticos:

- Redução do escopo não essencial;

- Reorganização do cronograma;

- Simplificação de funcionalidades avançadas;

- Priorização da estabilidade do núcleo da biblioteca.

## 7.5 Monitoramento dos Riscos

O acompanhamento será realizado por meio de:

- Revisão semanal do progresso;

- Atualização do status dos riscos identificados;

- Registro de novos riscos que surgirem durante o desenvolvimento.

O plano de riscos poderá ser revisado sempre que houver alteração significativa no escopo ou cronograma.

# 8 MONITORAMENTO E CONTROLE

O monitoramento e controle do projeto têm como objetivo acompanhar o desempenho das atividades planejadas, verificando desvios em relação ao escopo, prazo e qualidade, e promovendo ajustes quando necessário.

No contexto do desenvolvimento da game engine 2D em C++, o controle será realizado de forma contínua, com foco na disciplina organizacional e na validação incremental das entregas.

## 8.1 Controle do Escopo

O controle do escopo será realizado por meio de:

- Verificação periódica dos requisitos definidos;

- Conferência entre funcionalidades implementadas e entregas previstas;

- Registro formal de qualquer alteração no escopo;

- Avaliação de impacto antes da inclusão de novas funcionalidades.

Qualquer solicitação de modificação será analisada quanto a:

- Impacto no prazo;

- Impacto na complexidade técnica;

- Necessidade real para os objetivos do projeto.

## 8.2 Controle do Cronograma

O acompanhamento do prazo será realizado por meio de:

- Revisão semanal das atividades planejadas;

- Comparação entre duração estimada e duração real;

- Identificação antecipada de atrasos;

- Replanejamento quando necessário.

Em caso de desvio significativo, poderão ser adotadas medidas como:

- Priorização de funcionalidades essenciais;

- Simplificação de módulos secundários;

- Ajuste na sequência das atividades.

## 8.3 Controle da Qualidade

A qualidade do projeto será monitorada por meio de:

- Testes funcionais após implementação de cada módulo;

- Execução do protótipo de validação;

- Revisão de código;

- Verificação da aderência à arquitetura definida;

- Conferência da documentação técnica.

Critérios de qualidade incluem:

- Funcionamento correto do sistema de renderização;

- Estabilidade da execução;

- Organização modular do código;

- Clareza da documentação.

## 8.4 Indicadores de Desempenho

Serão utilizados os seguintes indicadores:

- Percentual de atividades concluídas no prazo;

- Número de funcionalidades implementadas conforme requisitos;

- Número de erros identificados durante testes;

- Cumprimento dos marcos do projeto.

## 8.5 Relatórios de Acompanhamento

O acompanhamento do projeto será documentado por meio de:

- Atualizações semanais de progresso;

- Registro de dificuldades técnicas;

- Atualização da matriz de riscos;

- Consolidação de marcos atingidos.

Esses registros servirão como base para análise do desempenho do projeto ao final do período acadêmico.

## 8.6 Processo de Ajustes

Caso sejam identificados desvios relevantes:

- problema será analisado;

- Será avaliado o impacto no escopo e no prazo;

- Definir-se-á uma ação corretiva;

- ajuste será registrado formalmente.

Essa sistemática garante controle estruturado e reduz a probabilidade de decisões improvisadas.

# 9 CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS

O controle integrado de mudanças tem como finalidade assegurar que qualquer alteração no escopo, cronograma, requisitos ou arquitetura do projeto seja analisada de forma estruturada antes de sua implementação.

Considerando que o desenvolvimento da game engine 2D envolve decisões técnicas contínuas, este processo busca evitar modificações impulsivas que possam comprometer prazo, estabilidade ou coerência arquitetural.

## 9.1 Objetivo do Controle de Mudanças

- Garantir que alterações sejam justificadas;

- Avaliar impacto técnico e temporal;

- Manter rastreabilidade das decisões;

- Preservar alinhamento com os objetivos do projeto.

## 9.2 Tipos de Mudanças Possíveis

As mudanças podem envolver:

- Inclusão de novas funcionalidades;

- Remoção de funcionalidades previstas;

- Alterações na arquitetura;

- Ajustes no cronograma;

- Modificações nos requisitos funcionais ou não funcionais.

## 9.3 Processo de Solicitação de Mudança

Toda mudança deverá seguir as seguintes etapas:

- Identificação da necessidade de alteração;

- Registro da solicitação de mudança;

- Análise de impacto (escopo, prazo e risco);

- Decisão de aprovação ou rejeição;

- Atualização formal do plano e documentação.

## 9.4 Critérios para Aprovação de Mudanças

Uma mudança poderá ser aprovada quando:

- Contribuir diretamente para o objetivo principal do projeto;

- Não comprometer o prazo final;

- Não aumentar significativamente o risco;

- For tecnicamente viável dentro do tempo disponível.

Mudanças que representem ampliação significativa de escopo poderão ser adiadas ou descartadas.

## 9.5 Registro das Mudanças

Será mantido um controle simplificado de mudanças conforme o modelo:

| ID | Descrição da Mudança | Justificativa | Impacto | Decisão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Exemplo: otimização do sistema de tiles | Melhorar desempenho | Médio | Aprovada |

Esse registro garantirá rastreabilidade das decisões técnicas tomadas durante o desenvolvimento.

## 9.6 Autoridade de Aprovação

Como o projeto é individual, o autor atua como responsável pela análise técnica das mudanças. Entretanto, alterações que impactem o escopo acadêmico deverão ser discutidas com o orientador antes da implementação.

## 9.7 Controle de Versões

O controle de mudanças será complementado por:

- Versionamento organizado do código;

- Identificação clara das versões da biblioteca;

- Registro das principais alterações realizadas em cada etapa.

Com isso, o projeto passa a ter um mecanismo formal de governança técnica, reduzindo riscos de desorganização ou expansão não planejada do escopo.

# 10 LIÇÕES APRENDIDAS

Durante o planejamento e desenvolvimento do projeto de criação da game engine 2D em C++, foram identificadas as seguintes lições aprendidas:

- A definição clara e detalhada do escopo desde o início do projeto reduz significativamente o risco de expansão não controlada de funcionalidades (scope creep).

- A elaboração prévia da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) facilita a visualização das etapas técnicas e melhora a organização do trabalho.

- A divisão do desenvolvimento em fases incrementais contribui para redução da complexidade e facilita a validação progressiva dos módulos implementados.

- A estimativa inicial de prazos tende a subdimensionar a complexidade envolvida no desenvolvimento de arquitetura de software, exigindo margem de segurança no cronograma.

- acompanhamento sistemático e semanal das atividades é essencial para evitar acúmulo de atrasos.

- A priorização de funcionalidades essenciais aumenta a probabilidade de cumprimento do prazo acadêmico.

- A definição arquitetural antes da implementação reduz retrabalho e inconsistências estruturais.

- A modularização adequada do código facilita testes, manutenção e integração entre componentes.

- A realização de testes incrementais após cada módulo implementado previne a propagação de erros estruturais.

- A redução de dependências externas amplia o controle técnico sobre a aplicação, mas eleva o nível de responsabilidade e complexidade do desenvolvimento.

- A antecipação e análise formal de riscos contribuem para tomada de decisão mais estratégica e menos reativa.

- registro estruturado das mudanças melhora a rastreabilidade e evita decisões impulsivas.

- A organização documental paralela ao desenvolvimento técnico reduz a sobrecarga ao final do projeto.

- Projetos individuais demandam elevado nível de disciplina, organização e autogerenciamento.

- A aplicação de práticas formais de gerenciamento de projetos agrega maturidade técnica e organizacional ao desenvolvimento de software.